Распоряжение Правительства Красноярского края от 30.12.2021 № 956-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Красноярского края от 12.01.2021 № 3-р"

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.12.2021 | г. Красноярск | № 956-р |

1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, учитывая федеральный проект "Современная школа" национального проекта "Образование", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 21.01.2021 № Р-6 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей", внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 12.01.2021 № 3-р следующие изменения:

в пункте 1 слова "распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 21.12.2020 № Р-181" заменить словами "распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 "Об утверждении методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей";

комплекс мер ("дорожную карту") по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" на территории Красноярского края изложить в редакции согласно приложению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель

Губернатора края –

председатель

Правительства края                            Ю.А. Лапшин

Приложение

к распоряжению Правительства

Красноярского края

от 30.12.2021 № 956-р

Приложение

к распоряжению Правительства

Красноярского края

от 12.01.2021 № 3-р

Комплекс мер ("дорожная карта") по созданию и функционированию

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности

и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической

направленностей "Точка роста" на территории Красноярского края

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждение:должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса в сфере образования, ответственного за создание и функционирование центров "Точка роста";показателей деятельности центров "Точка роста";типового положения о деятельности центров "Точка роста";перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров "Точка роста" | министерство образования Красноярского края | приказ министерства образования Красноярского края | 30 декабря2021 года\*\*,30 декабря2022 года\*\*\*,30 декабря2023 года\*\*\*\* |
| 2 | Формирование и согласование инфраструктурного листа (перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания для создания и обеспечения функционирования центров "Точка роста") | министерство образования Красноярского края;ФГАУДПО "Академия Минпросвещения России" (далее – федеральныйоператор)\* | письмо министерства образования Красноярского края федеральному оператору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта "Образование";письмо федерального оператора о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде национального проекта "Образование";приказ министерства образования Красноярского края об утверждении инфраструктурного листа | согласно графику, направляемому федеральным оператором |
| 3 | Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений центров "Точка роста" | министерство образования Красноярского края  | письмо министерства образования Красноярского края федеральному оператору о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центров "Точка роста";письмо федерального оператора о согласовании типового проекта дизайна и зонирования помещений центров "Точка роста";приказ министерства образования Красноярского края об утверждении типового проекта дизайна и зонирования помещений центров "Точка роста" | 1 февраля2022 года\*\*,1 февраля2023 года\*\*\*,1 февраля2024 года\*\*\*\*  |
| 4 | Организация деятельности муниципальных заказчиков с целью объявления закупок товаров, работ, услуг для создания центров "Точка роста" | министерство образования Красноярского края;органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов\* | извещения о проведении или осуществлении конкурентной процедуры закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора) | 15 февраля2022 года\*\*,15 февраля2023 года\*\*\*,15 февраля2024 года\*\*\*\*  |
| 5 | Формирование информационной справки об обще-образовательных организациях, на базе которых создаются центры "Точка роста" | министерство образования Красноярского края | по форме, определяемой ведомственным проектным офисом национального проекта "Образование" | 30 июня2022 года\*\*,30 июня2023 года\*\*\*,30 июня2024 года\*\*\*\* |
| 6 | Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центров "Точка роста" | министерство образования Красноярского края | по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа2022 года\*\*,25 августа2023 года\*\*\*,25 августа2024 года\*\*\*\* |
| 7 | Проведение фотомониторинга по приведению площадок центров "Точка роста" в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | министерство образования Красноярского края | по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | 25 августа2022 года\*\*, далее – ежегодно;25 августа2023 года\*\*\*, далее – ежегодно;25 августа2024 года\*\*\*\*, далее – ежегодно |
| 8 | Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта "Образование", в том числе центров "Точка роста" | министерство образования Красноярского края | приказ министерства образования Красноярского края | 25 августа2022 года\*\*,25 августа2023 года\*\*\*,25 августа2024 года\*\*\*\* |
| 9 | Организация открытия центров "Точка роста" | министерство образования Красноярского края | информационное освещение в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела о центре "Точка роста" на сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | 15 сентября 2022 года\*\*,15 сентября 2023 года\*\*\*,15 сентября 2024 года\*\*\*\*  |
| 10 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров "Точка роста" | министерство образования Красноярского края | отчет о выполнении показателей федеральному оператору | 1 октября2022 года\*\*, далее – ежеквартально;1 октября2023 года\*\*\*, далее – ежеквартально;1 октября2024 года\*\*\*\*, далее – ежеквартально |
| 11 | Подготовка информации о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров "Точка роста" | министерство образования Красноярского края | по форме, определяемой Министерством просвещения Российской Федерации или федеральным оператором | в течение календарного года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Мероприятие носит рекомендательный характер.

\*\* В отношении центров "Точка роста", создаваемых в 2022 году.

\*\*\* В отношении центров "Точка роста", создаваемых в 2023 году.

\*\*\*\* В отношении центров "Точка роста", создаваемых в 2024 году.